## Ark1
Project schedule for:
Lofthus frukt og saft
Project start: | 2019-11-18
Project end: | 2020-01-22
Roles:
Frontend: Kristoffer
Design: Mike
Copywriting:Espen
Photo:Tim
Task | Lead Role | Start | End | Days
Planning: | Kristoffer | 2019-11-18 | 2019-11-22 | 4
Meetings | Kristoffer | 2019-11-18 | 2020-01-22 | 65
Sitemap sketch | Kristoffer | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 2
Wireframe/mock-up | Mike | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 1
Design: | MIke | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 14
Photo | Tim | 2019-11-22 | 2019-11-24 | 2
Colors | Mike | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 1
Font | Mike | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 1
Review/feedback | Kristoffer | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 2
Finalize | Mike | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 2
Development: | Kristoffer | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 11
Copywriting | Espen | 2019-11-25 | 2019-12-06 | 11
Home page | Kristoffer | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 1
Product page | Kristoffer | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 1
About page | Kristoffer | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 3
Contact form | Kristoffer | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 3
Testing and delivery: | Kristoffer | 2019-12-09 | 2019-12-21 | 12
Test the website | Kristoffer | 2019-12-09 | 2019-12-18 | 9
spell check | Espen | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 1
Upload | Kristoffer | 2019-12-19 | 2019-12-21 | 2
Maintenance: | Kristoffer | 2019-12-21 | 2020-01-22 | 32
Bug fix | Kristoffer | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 1
Handover phase | Kristoffer | 2019-12-22 | 2020-01-22 | 31